## Hitos
Tareas | Estado | Semana | Encargado | Fecha | Comentarios
HITO 1: Propuesta de Proyecto |  | 1
Definir problemática |  | 1
Definir los objetivos y KPIs |  | 1
Definir el alcance |  | 1
Armar repositorio GitHub |  | 1 |  |  | https://github.com/mayteet/ProyectoGrupal.git
Definir stack tecnológico |  | 1
Definir roles y responsabilidades |  | 1
Presentar un cronograma general - Gantt |  | 1
Realizar un análisis preliminar de calidad de datos |  | 1
HITO 2: Data engineering |  | 2
Diseño adecuado del modelo ER |  | 2
Pipelines para alimentar el DW |  | 2
Data Warehouse |  | 2
Automatización |  | 2
Validación de datos |  | 2
Documentación |  | 2
Diagrama ER detallado (tablas, PK, FK y tipo de dato= |  | 2
Diccionario de datos |  | 2
Workflow detallando tecnologías |  | 2
HITO 3: Data analytics + ML
Diseño de reportes/dashboards |  | 3
KPIs |  | 3
Modelo ML |  | 3
Modelo de ML en producción |  | 3
Documentación |  | 3
HITO 4: Retoques finales |  | 4
Práctica de presentación |  | 4

## People
Integrantes | Rol | Correo
Luz Mayte Estrada Torvisco | Data Analytics | luzmayteet@gmail.com
Daniela Carolina Sosa | Data Engineer | dcarolinasosa.97@gmail.com
Daniela Melissa Contreras Villafuerte | Product Manager/ Data Engineer | damelcovi@gmail.com
Sebastian Ezequiel Arrua | Data Engineer | sebastian.e.arrua@gmail.com
Facundo López | Machine Learning | facu.lopez.22@hotmail.com

## Tareas
Tarea | Fecha | Encargado
Definir un modelo relacional | 2023-01-10 | Luz Estrada
Elaborar bosquejo de entregable para el HITO 1 | 2023-01-10 | Luz Estrada

## BaseDeDatosExploratorio
country_names_2_digit_codes | currency_exchange | glassdoor_overviow_competitors
Name | Code | id_empresa
Code | Country | index_competitor
Currency
ExchangeRate
glassdoor | glassdoor_salary_salaries | glassdoor_benefits_highlights | glassdoor_benefits_comments | glassdoor_reviews
benefits.benefitRatingDecimal | id | ID_empresa | id | id
breadCrumbs | index | City | index | index
gaTrackerData.category | salary.salaries.val.basePayCount | State | benefits.comments.val.city | reviews.val.cons
gaTrackerData.empId | salary.salaries.val.jobTitle | Rating | benefits.comments.val.comment | reviews.val.date
gaTrackerData.industryId | salary.salaries.val.payPeriod | Job Title | benefits.comments.val.jobTitle | reviews.val.pros
gaTrackerData.jobId.long | salary.salaries.val.salaryType |  | benefits.comments.val.rating | reviews.val.reviewerJobTitle
gaTrackerData.jobId.int |  |  | benefits.comments.val.state | reviews.val.title
salary.currency.id
salary.salaries
salary.country.population
glassdoor_breadCrumbs | glassdoor_wwfu | glasdoor_wwfu_val_videos | glassdoor_wwfu_val_captions | glassdoor_wwfu_val_photos | glassdoor_photos
id | id | id | id | id | id
index | index | index | index | index | index
breadCrumbs.val.name | wwful.val.body | wwfu.val.videos.val | wwfu.val.captions.val | wwfu.val.photos.val | photos.val.caption
breadCrumbs.val.url | wwfu.val.id |  |  |  | photos.val.photId
| wwfu.val.title |  |  |  | Photos.val.photoLink
wwfu.val.tpe
wwfu.val.videos
wwfu.val.photos
wwfu.val.captions
Datos estructurados
Datos semiestructurados
Datos no estructurados (fotos,videos, páginas web)

## PropuestaEstructuracion
Empresa TOP | Trabajadores | Modos_contrato | Tipo_remuneracion | Línea de carrera | Empresas
| Nombre | Remoto | Remunerada | Juior | Empresa_ID
ID_empresa | Edad | On site | No remunerada | Senior | Nombre_empresa
Nombre_empresa | Genero | Híbridos |  | Semi-senior | Size
Beneficios | Empresa
Rate (puntaje glassdoor) | Skills
Sueldos | Puesto
País | Tiempo de servicio
Provincia | N° Compañias que ha trabajado
Modos_contrato (remoto, on, site)
Tipo_remuneracion( remunerada, no remunerada)

## Analytics
DESCRIPTIVO
1. Empresas TOP con mayores sueldos y con buen clima laboral, responsabilidad social, beneficios
2. Tipo de trabajo con mayor demanda
3. Tipo de trabajo con mayor ingresos
4. Perfil de mayor ingresos
5. Herramientas que mayores piden
6. Evolución en el tiempo de la demanda de esos trabajos
7. Tipos de trabajos: remotos, presenciales, híbridos, remunerados, no remunerados, pasantías, tiempo completo, tiempo parcial
8. Países con mayor demanda en un mapa geográfico
9. Línea de carrera relacionada al aumento de sueldo en el tiempo
kpi: rate de renovación del personal en la empresa